## Gantt Chart
| Start Date | 2024-10-03 |  |  | Tháng 10/2024 | [29 empty] | Tháng 11/2024
 | time axis 2024-10-03 to 2024-11-19
| Chức năng |  | Start | End | time axis 2024-10-03 to 2024-11-19
Sprint 1
1 | Database |  | 3/10/2024 | 5/10/2024 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-05
2 | Thiết kế giao diện người dùng |  | 3/10/2024 | 5/10/2024 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-05
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) |  | 3/10/2024 | 5/10/2024 | bar: 2024-10-03 to 2024-10-05
4 | Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất |  | 5/10/2024 | 7/10/2024 | bar: 2024-10-06 to 2024-10-07
5 | Chức năng lấy lại mật khẩu |  | 5/10/2024 | 7/10/2024 | bar: 2024-10-06 to 2024-10-07
6 | Hiển thị chi tiết sản phẩm |  | 5/10/2024 | 7/10/2024 | bar: 2024-10-06 to 2024-10-07
7 | Chức năng tìm kiếm cơ bản |  | 7/10/2024 | 8/10/2024 | bar: 2024-10-08
8 | Chức năng giỏ hàng |  | 7/10/2024 | 8/10/2024 | bar: 2024-10-08
9 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Khách hàng |  | 8/10/2024 | 10/10/2024 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-10
10 | Chức năng mua hàng |  | 8/10/2024 | 10/10/2024 | bar: 2024-10-09 to 2024-10-10
11 | Chức năng thanh toán trực tuyến |  | 10/10/2024 | 11/10/2024 | bar: 2024-10-11
Sprint 2
12 | Xuất hóa đơn |  | 11/10/2024 | 15/10/2024 | bar: 2024-10-12 to 2024-10-15
13 | Thực hiện chức năng quản lý hóa đơn |  | 15/10/2024 | 25/10/2024 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-25
14 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm |  | 15/10/2024 | 25/10/2024 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-25
15 | Thực hiện chức năng quản lý bình luận đánh giá |  | 15/10/2024 | 25/10/2024 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-25
16 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân |  | 15/10/2024 | 25/10/2024 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-25
17 | Thực hiện chức năng quản lý mã khuyến mãi |  | 15/10/2024 | 25/10/2024 | bar: 2024-10-16 to 2024-10-25
18 | Thực hiện chức năng gợi ý sản phẩm bán chạy |  | 25/10/2024 | 30/10/2024 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-30
19 | Thống kê dữ liệu |  | 25/10/2024 | 30/10/2024 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-30
20 | Thực hiện chức năng quản lý đơn hàng |  | 25/10/2024 | 30/10/2024 | bar: 2024-10-26 to 2024-10-30
Sprint 3
21 | Chức năng kiểm tra sức khoẻ |  | 30/10/2024 | 2/11/2024 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-02
22 | Xem vị trí cửa hàng |  | 30/10/2024 | 2/11/2024 | bar: 2024-10-31 to 2024-11-02
23 | Chức năng tìm hiểu bệnh lý |  | 2/11/2024 | 10/11/2024 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-10
24 | Chức năng bình luận sản phẩm |  | 2/11/2024 | 10/11/2024 | bar: 2024-11-03 to 2024-11-10
25 | Chức năng đánh giá sản phẩm |  | 10/11/2024 | 19/11/2024 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-19
26 | Chức năng phân quyền |  | 10/11/2024 | 19/11/2024 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-19
27 | Đẩy website lên hosting |  | 10/11/2024 | 19/11/2024 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-19
Công Nghệ Phần Mềm