## Sheet1
StoryID | Story Name | Points | Name of Dev | Start Data | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
100
Sprint 1
1 | Database | 10 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
2 | Thiết kế giao diện người dùng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
3 | Thiết kế giao diện quản lý (admin) | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
4 | Đăng nhập, Đăng ký, Đăng xuất | 3 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
5 | Chức năng lấy lại mật khẩu | 3 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
6 | Hiển thị chi tiết sản phẩm | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
7 | Chức năng tìm kiếm cơ bản | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
8 | Chức năng giỏ hàng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
9 | Các chức năng liên quan đến đơn hàng bên Khách hàng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
10 | Chức năng mua hàng | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
11 | Chức năng thanh toán trực tuyến | 10 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 3/10/2024 | 11/10/2024
Sprint 2
12 | Thực hiện chức năng gợi ý sản phẩm bán chạy | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 11/10/2024 | 30/10/2024
13 | Chức năng xuất hóa đơn | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 11/10/2024 | 30/10/2024
14 | Thực hiện chức năng quản lý sản phẩm | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 11/10/2024 | 30/10/2024
15 | Thực hiện chức năng quản lý bình luận đánh giá | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 11/10/2024 | 30/10/2024
16 | Thực hiện chức năng quản lý thông tin cá nhân | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 11/10/2024 | 30/10/2024
17 | Thực hiện chức năng quản lý mã khuyến mãi | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 11/10/2024 | 30/10/2024
18 | Thực hiện chức năng quản lý hoá đơn | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 11/10/2024 | 30/10/2024
19 | Thống kê dữ liệu | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 11/10/2024 | 30/10/2024
20 | Thực hiện chức năng quản lý đơn hàng | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 11/10/2024 | 30/10/2024
Sprint 3
21 | Chức năng đánh giá sản phẩm | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 30/10/2024 | 19/11/2024
22 | Chức năng bình luận sản phẩm | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 30/10/2024 | 19/11/2024
23 | Chức năng tìm hiểu bệnh lý | 5 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 30/10/2024 | 19/11/2024
24 | Chức năng kiểm tra sức khoẻ | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 30/10/2024 | 19/11/2024
25 | Xem vị trí cửa hàng | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 30/10/2024 | 19/11/2024
26 | Chức năng phân quyền | 2 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 30/10/2024 | 19/11/2024
27 | Đẩy website lên hosting | 3 | Thạch, Tùng, Thông, Nam | 30/10/2024 | 19/11/2024